## données à entrer
	Date d’aujourdhui	28/10/20			les cases à remplir sont en blanc
	Nom du projet
	temps alloué	16000	Temps disponible

	Nom de la tache	Tache 1	Tache 2	Tache 3	Tache 4
	Deadline	05/07/21	17/02/21	30/12/20
	durée (h)	700	400	750

Deadline	Sous-tache 1	28/03/21	19/01/21
durée (h)		50	500
Deadline	Sous-tache 2	02/05/21
durée (h)		50
Deadline	Sous-tache 3	14/05/21
durée (h)		50
Deadline	Sous-tache 4	05/06/21
durée (h)		50
	Durée des sous-taches par rapport à la tache	Temps disponible	durée de la tache trop court	Temps disponible

Chevauchements	Tache 1	Tache 2	Tache 3	Tache 4
Sous-tache 2 / Sous-tache 1	non chevauché	non remplie	non remplie	non remplie
Sous-tache 3 / Sous-tache 2	chevauché	non remplie	non remplie	non remplie
Sous-tache 4 / Sous-tache 3	non chevauché	non remplie	non remplie	non remplie

## zone de calculs
	tableau du graphique	Tache 1	Tache 2	Tache 3	Tache 4
	départ	44132	44132	44132	44132
durée		15	-47
	Sous-tache 1	16	95					Tache 1	Tache 2	Tache 3	Tache 4
durée		19					Date de début tache	25/02/21	02/12/20	14/08/20
	Sous-tache 2	16					début Sous-tache 1	12/03/21	16/10/20
durée		-3					fin	28/03/21	19/01/21
	Sous-tache 3	15					début Sous-tache 2	16/04/21
durée		7					fin	02/05/21
	Sous-tache 4	15					début Sous-tache 3	29/04/21
date deadline		150	64	63			fin	14/05/21
durée	Durée deadline tache	10	10	5			début Sous-tache 4	21/05/21
							fin	05/06/21