## - AYUDA -
	Ayuda					Más ayuda / Si quieres saber más sobre cómo usar esta plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir algún error, sigue este link: / Otras plantillas / Si esta plantilla no es lo que necesitas, es posible que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí puedes acceder a muchas otras más: / www.planillaexcel.com/ayuda/plantillas / www.planillaexcel.com/plantillas
La plantilla "Calendario de proyecto" permite registrar las etapas del proyecto estableciendo cuánto dura, quien es el responsable y que estado tiene cada etapa / Para usarla, sigue estos pasos: / 1. En la hoja "Proyecto" escriba en la celda D3 a D5 el nombre del proyecto, la fecha de inicio y los días que durará. / 2. En la columna C llamada "Descripción de la etapa": debe detallar la etapa. Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos. / 3. En la columna D llamada "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días. / 4. En la columna E "Tarea dependiente" debe determinar de que etapa depende la tarea. Por ejemplo si la etapa 3 depende de la 2 debe escribir 2. Si La etapa no depende de ninguna fase anterior se expresa como No Aplica. / 5. En la columna F "Tipo de Dependencia" debe elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende. / Ejemplo: Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC. / 6. En la columna G "Días de Dependencia" debe ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3 es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1. / 7. En la columna J "Responsable" debe ingresar quien está a cargo de la etapa. / 8. En la Columna I "Estatus" debe elegir en qué estado está la etapa. / 9. Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización". / RESULTADOS / En hoja "Reportes" mostrará la situación actual del proyecto 1 / 1. En la celda C3 La fecha del reporte, asignada por defecto al día de hoy, pero se puede cambiar. / 2. En la celda C4 Días planeados : información que se obtiene de lo ingresado en la hoja información del proyecto / 3. En la celda C5 Días transcurridos desde el inicio a la fecha del reporte / 4. En la celda C6 Días faltantes para finalizar el proyecto / 5. Gráficos que ilustran la situación del proyecto / Aclaración / Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L. T / También deben borrarse las celdas D3 a D5. No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.
PlanillaExcel.com
Calendario de proyecto

## Proyecto
Proyecto:		Sitio Web El Salmón Sushi
	Fecha de inicio:	02/03/2022
Días planeados de trabajo:		20
Fecha de fin:		22/03/2022
							Si se completó			Diagrama de Gantt
N°	Descripción de la etapa	Duración de la etapa (días)	Tarea dependiente	Tipo de Dependencia	Días de dependencia	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus	Fecha de finalización	Días que efectivamente llevó la etapa		02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22	31/03/22	01/04/22	02/04/22	03/04/22	04/04/22	05/04/22	06/04/22	07/04/22	08/04/22	09/04/22	10/04/22	11/04/22	12/04/22	13/04/22	14/04/22	15/04/22	16/04/22	17/04/22	18/04/22	19/04/22	20/04/22	21/04/22	22/04/22	23/04/22	24/04/22	25/04/22	26/04/22	27/04/22	28/04/22	29/04/22	30/04/22	01/05/22	02/05/22	03/05/22	04/05/22	05/05/22	06/05/22	07/05/22	08/05/22	09/05/22	10/05/22	11/05/22	12/05/22	13/05/22	14/05/22	15/05/22	16/05/22	17/05/22	18/05/22	19/05/22	20/05/22	21/05/22	22/05/22	23/05/22	24/05/22	25/05/22	26/05/22	27/05/22	28/05/22	29/05/22	30/05/22		Ganados	Perdidos
1	Reunión Inicial	1	No Aplica	No Aplica	+0	02/03/22	02/03/22	Tomás	Completado	03/11/17	-1579		x					1580	0
2	Recolección de información	10	1	CC	+3	05/03/22	14/03/22	Agustín	En progreso					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					0	0
3	Validación de información	20	2	FC	+1	15/03/22	03/04/22	Freddie	Retrasado					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					0	0
4	Configuración de procesos	5	3	CC	+2	17/03/22	21/03/22	Nicolás	No comenzado					x	x	x	x	x					0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Calendario de proyecto

## Reportes
	Fecha de reporte	02/08/2022
	Días planeados	20
	Días transcurridos	153
	Días faltantes	-133					Etapa	Días		Completado	25 %
Días por etapa ordenado por # de etapa					Días totales de proyecto					1	Reunión Inicial	1		Retrasado	25 %
							2	Recolección de información	10		En progreso	25 %
							3	Validación de información	20		No comenzado	25 %
							4	Configuración de procesos	5
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
% Etapas según Estatus							17
					Días de retraso vs días ganados					18
					Total días de retraso	0					19
					Total días ganados	1580					20
Calendario de proyecto