## MASTER
Today is:
2021-07-14

ID	NAME	DAYS	STARTED	START	FINISH	FINISHED	DEPENDENCIES	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C1
project	main project	25	N	2021-08-07	2021-09-01	N
A1	inventory	1	N	2021-08-07	2021-08-08	N
A2	order stuff	15	N	2021-08-08	2021-08-23	N	A1	2021-08-08
A3	clean kitchen	2	N	2021-08-21	2021-08-23	N
A4	mix batter	3	N	2021-08-23	2021-08-26	N	A1, A2, A3	2021-08-23	2021-08-23	2021-08-23
A5	mix salsa	2	N	2021-08-26	2021-08-28	N	A4				2021-08-26
A6	butter bread	2	N	2021-08-28	2021-08-30	N	A5					2021-08-28
A7	bake cookies	2	N	2021-08-30	2021-09-01	N	A6					2021-08-30
A8		2	N	2021-08-30	2021-09-01	N
A9		2	N	2021-08-30	2021-09-01	N
B1			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B2			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B3			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B4			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B5			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B6			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B7			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B8			N	2021-09-01	2021-09-01	N
B9			N	2021-09-01	2021-09-01	N
C1			N	2021-09-01	2021-09-01	N

					2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01
				2021-08-07				2021-08-08	2021-08-23	2021-08-23	2021-08-26	2021-08-28	2021-08-30	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01	2021-09-01