## Gantt
Diagrama de Gantt para calendarización					Err:510
				Err:510					Err:510					Err:510					Err:510
				Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510
Proyecto	Tarea	Responsable	Desarrollo (%)	Inicio	Días	Fin		Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510	Err:510
	Tarea 1		100 %	04/08/2022	1	04/08/2022
	Tarea 2		100 %	08/08/2022	12	19/08/2022
	Tarea 3		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 4		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 5		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 6		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 7		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 8		100 %	22/08/2022
	Tarea 9		0 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 10			23/08/2022	2	24/08/2022
	Tarea 11		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 12		100 %	22/08/2022	1	22/08/2022
	Tarea 13			25/08/2022	2	26/08/2022
	Tarea 14			29/08/2022	1	29/08/2022
	Tarea 15			29/08/2022	1	29/08/2022
	Tarea 16			01/09/2022	10	10/09/2022
	Tarea 17			01/09/2022	7	07/09/2022
	Tarea 18			01/09/2022	3	03/09/2022
	Tarea 19			01/09/2022	1	01/09/2022
	Tarea 20			01/09/2022	1	01/09/2022
	Tarea 21			01/09/2022	1	01/09/2022
	Tarea 22			01/09/2022
	Tarea 23			05/09/2022	1	05/09/2022
	Tarea 24			05/09/2022	1	05/09/2022
	Tarea 25			05/09/2022	5	09/09/2022
	Tarea 26			08/09/2022	2	09/09/2022
	Tarea 27			08/09/2022	7	14/09/2022
	Tarea 28			12/09/2022	1	12/09/2022
	Tarea 29			12/09/2022	1	12/09/2022
	Tarea 30			12/09/2022	1	12/09/2022
	Tarea 31			12/09/2022	5	16/09/2022
	Tarea 32			14/09/2022	1	14/09/2022
	Tarea 33			15/09/2022	1	15/09/2022
	Tarea 34			15/09/2022	1	15/09/2022
	Tarea 35			15/09/2022	1	15/09/2022
	Tarea 36			15/09/2022	1	15/09/2022
	Tarea 37			19/09/2022	10	28/09/2022
	Tarea 38			20/09/2022	1	20/09/2022
	Tarea 39			26/09/2022	14	09/10/2022
	Tarea 40			14/10/2022	30	12/11/2022
	Tarea 41			22/12/2022	1	22/12/2022
	Tarea 42			16/01/2023	81	06/04/2023
	Tarea 43			13/02/2023	1	13/02/2023
	Tarea 44			13/02/2023	61	14/04/2023
	Tarea 45			27/02/2023	1	27/02/2023
	Tarea 46			01/03/2023	62	01/05/2023
	Tarea 47			01/04/2023	15	15/04/2023
	Tarea 48			03/04/2023	7	09/04/2023
	Tarea 49			01/05/2023	1	01/05/2023
	Tarea 50			24/05/2023	1	24/05/2023
	Tarea 51			23/06/2023	1	23/06/2023
	Tarea 52			26/06/2023	1	26/06/2023
	Tarea 53				3
	Tarea 54				3
	Tarea 55
	Tarea 56				1
	Tarea 57
	Tarea 58
	Tarea 59				1
	Tarea 60
	Tarea 61				1
	Tarea 62			21/09/2022
	Tarea 63
	Tarea 64			15/11/2022	1	15/11/2022

## Magic
Proyectos	Responsables
Proyecto 1	Persona 1
Proyecto 2	Persona 2
Proyecto 3	Persona 3
Proyecto 4	Persona 4
Proyecto 5	Persona 5
Proyecto 6	Persona 6
Proyecto 7	Persona 7
Proyecto 8	Persona 8
Proyecto 9	Persona 9
Proyecto 10	Persona 10
Proyecto 11	Persona 11

## Organización
Proyecto	Tarea