## 11668_No Conformidades_2
#	DESCRIPCIÓN	FECHA QA	FECHA DESARROLLO	OBSERVACIONES DESARROLLO	FECHA RETESTING QA	OBSERVACIONES RETESTING	FECHA DESARROLLO	OBSERVACIONES DESARROLLO	FECHA RETESTING QA	OBSERVACIONES RETESTING
103	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Combustible/Liquidación de Combustible, al crear un registro, se presiona el botón GUARDAR y algunos campos no mantienen el formato establecido, segundas o terceras palabras empiezan con mayúscula	09/04/24	07/05/24		27/08/24	Error no solventado, los campos no tienen el formato establecido	06/09/24
105	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Combustible/Liquidación de Combustible, con registro en Estado Confirmado, la alineación de los campos tiene que ser correcta (verificar en V8)	09/04/24	07/05/24		27/08/24	Error no se puede probar, depende de la No Conformidad, que está reportada en archivo 1: Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Combustible/Solicitud de Carga, revisar la funcionalidad ya que en la V16 no existen botones para pasar a los diferentes estados como en la V8	06/09/24	Los botones ya existen desde revisión anterior. Alineación no es exacta como en V8.
106	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Combustible/Liquidación de Combustible, en la pantalla principal, al exportar a Excel o PDF, sistema despliega reporte con nombre de columna en inglés: Last Updated on	09/04/24	07/05/24	Traducción realizada	27/08/24	Error no se puede probar, depende de la No Conformidad, que está reportada en archivo 1: Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Combustible/Solicitud de Carga, revisar la funcionalidad ya que en la V16 no existen botones para pasar a los diferentes estados como en la V8	06/09/24	Corregido anteriormente.	Traducción realizada.
107,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de Mantenimiento, en la pantalla principal se seleccionan varios registros, en el botón Imprimir realizando la validación con las 2 opciones que se presentan, sistema despliega mensaje: 400 / Bad Request / Session expired (invalid CSRF token) / The above server error caused the following client error: / RPC_ERROR: Arbitrary Uncaught Python Exception				27/08/24	Error	06/09/24	No se verifica error
112	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de Mantenimiento, al crear o editar un registro, se presiona el botón CARGAR PLANIFICACIÓN, sistema despliega pop, se ingresa información, sistema despliega registros, al ingresar al link del registro se despliega pop up, corregir: 1.- Los nombres de los campos se presentan en inglés: Parent, Maintenance Planning 2.. En la V8 solo se despliega el botón Cerrar, en V16 se despliegan otros botones: GUARDAR Y CERRAR, GRABAR & NUEVO, DESCARTAR	09/04/24	08/05/24	Los botones extras son del core	27/08/24	Error, punto 2 solo debe desplegar el botón CERRAR, como en la V8 Ing. Nuñez indica que se debe reemplazar el footer de la vista y dejarlo vacío	02/10/24	No se verifica error
112,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda se filtra por las opciones StartDate Before y Stat Data After, sistema despliega mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/query.py", line 210, in _result / self._cr.execute(query_str, params) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 321, in execute / res = self._obj.execute(query, params) / psycopg2.errors.InvalidDatetimeFormat: invalid input syntax for type timestamp: "123" / LINE 1: ...)))))))) AND ("maintenance_order"."start_time" >= '123')) OR…				27/08/24	Error	03/10/24
112,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				27/08/24	Error	02/10/24
117	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de Mantenimiento, se crea registro, en estado Nuevo ( …/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de mantenimiento / SMT/2024/000013 / OMT/2024/000012) no se despliega la pestaña Pedido de Bodega como en la V8, verificar	09/04/24		Instalar oly_stock_vehicle	28/08/24	Error al instalar el Módulo sistema despliega mensaje, consultar con Ing. Nuñez sobre la solución: File "/mnt/extra-addons/oly_core/models/common_services.py", line 3506, in prosaf_hash / key = base_key.decrypt(value.encode()).decode() / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 75, in decrypt / timestamp, data = Fernet._get_unverified_token_data(token) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 101, in _get_unverified_token_data / raise InvalidToken / cryptography.fernet.InvalidToken	03/10/24	No se verifica error
118,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				27/08/24	Error	02/10/24
118,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en el botón Imprimir se escoge la opción Formulario, sistema despliega de manera continua la información de los registros, tiene que presentar en hojas separadas				27/08/24	Error	03/10/24
118,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda se filtra por las opciones StartDate Before y Stat Data After, sistema despliega mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/query.py", line 210, in _result / self._cr.execute(query_str, params) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 321, in execute / res = self._obj.execute(query, params) / psycopg2.errors.InvalidDatetimeFormat: invalid input syntax for type timestamp: "123" / LINE 1: ...)))))))) AND ("maintenance_order"."start_time" >= '123')) OR…				27/08/24	Error	03/10/24
120	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, en la V16 no se despliega el botón Imprimir con las opciones: Formulario y Pedido a Bodega, como en la V8	09/04/24		Instalar oly_stock_vehicle	28/08/24	Error al instalar el Módulo sistema despliega mensaje, consultar con Ing. Nuñez sobre la solución: File "/mnt/extra-addons/oly_core/models/common_services.py", line 3506, in prosaf_hash / key = base_key.decrypt(value.encode()).decode() / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 75, in decrypt / timestamp, data = Fernet._get_unverified_token_data(token) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 101, in _get_unverified_token_data / raise InvalidToken / cryptography.fernet.InvalidToken	03/10/24	No se verifica error
121	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento, con registro en estado Cerrado, no se despliega la pestaña de Pedido a Bodega, verificar en V8	09/04/24		Instalar oly_stock_vehicle	28/08/24	Error al instalar el Módulo sistema despliega mensaje, consultar con Ing. Nuñez sobre la solución: File "/mnt/extra-addons/oly_core/models/common_services.py", line 3506, in prosaf_hash / key = base_key.decrypt(value.encode()).decode() / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 75, in decrypt / timestamp, data = Fernet._get_unverified_token_data(token) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 101, in _get_unverified_token_data / raise InvalidToken / cryptography.fernet.InvalidToken	03/10/24	No se verifica error
122	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento, se selecciona un registro, se presiona el botón CERRAR, sistema tiene que emitir el mismo mensaje que emite en Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Orden de Mantenimiento: El kilometraje final debe tener un valor antes del cierre	09/04/24	09/05/24	El item debe tener la marca ‘odómetro’	27/08/24	Error	03/10/24	No hay hoja 122
122,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Correctivo/Solicitud de Mantenimiento, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en el botón Imprimir se escoge la opción Formulario, sistema despliega de manera continua la información de los registros, tiene que presentar en hojas separadas				27/08/24	Error	03/10/24	No se verifica error	Imagen en hoja no se refiere al caso
128,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Solicitud de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				27/08/24	Error	02/10/24
128,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Solicitud de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda se filtra por las opciones StartDate Before y Stat Data After, sistema despliega mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/query.py", line 210, in _result / self._cr.execute(query_str, params) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 321, in execute / res = self._obj.execute(query, params) / psycopg2.errors.InvalidDatetimeFormat: invalid input syntax for type timestamp: "123" / LINE 1: ...)))))))) AND ("maintenance_order"."start_time" >= '123')) OR…				27/08/24	Error	03/10/24
130	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Solicitud de Mantenimiento, se crea registro, en estado Nuevo ( Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y equipos/Mantenimiento/Preventivo/Solicitud de mantenimiento / SMT/2024/000014 / OMT/2024/000014) no se despliega la pestaña Pedido de Bodega como en la V8, verificar	10/04/24		Instalar oly_stock_vehicle	28/08/24	Error al instalar el Módulo sistema despliega mensaje, consultar con Ing. Nuñez sobre la solución: File "/mnt/extra-addons/oly_core/models/common_services.py", line 3506, in prosaf_hash / key = base_key.decrypt(value.encode()).decode() / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 75, in decrypt / timestamp, data = Fernet._get_unverified_token_data(token) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 101, in _get_unverified_token_data / raise InvalidToken / cryptography.fernet.InvalidToken	03/10/24	No se verifica error
133	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Solicitud de Mantenimiento, al crear o editar un registro, se presiona el botón CARGAR PLANIFICACIÓN, sistema despliega pop, se ingresa información, sistema despliega registros, al ingresar al link del registro se despliega pop up, corregir: 1.- Los nombres de los campos se presentan en inglés: Parent, Maintenance Planning 2.. En la V8 solo se despliega el botón Cerrar, en V16 se despliegan otros botones: GUARDAR Y CERRAR, GRABAR & NUEVO, DESCARTAR	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	27/08/24	Error, punto 2 solo debe desplegar el botón CERRAR, como en la V8 Ing. Nuñez indica que se debe reemplazar el footer de la vista y dejarlo vacío	03/10/24	No se verifica error
136	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, en la V16 no se despliega el botón Imprimir con las opciones: Formulario y Pedido a Bodega, como en la V8	10/04/24		Instalar oly_stock_vehicle	28/08/24	Error al instalar el Módulo sistema despliega mensaje, consultar con Ing. Nuñez sobre la solución: File "/mnt/extra-addons/oly_core/models/common_services.py", line 3506, in prosaf_hash / key = base_key.decrypt(value.encode()).decode() / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 75, in decrypt / timestamp, data = Fernet._get_unverified_token_data(token) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 101, in _get_unverified_token_data / raise InvalidToken / cryptography.fernet.InvalidToken	03/10/24	No se verifica error
136,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				27/08/24	Error	02/10/24
137	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Orden de Mantenimiento, con registro en estado Cerrado, no se despliega la pestaña de Pedido a Bodega, verificar en V8	10/04/24		Instalar oly_stock_vehicle	28/08/24	Error al instalar el Módulo sistema despliega mensaje, consultar con Ing. Nuñez sobre la solución: File "/mnt/extra-addons/oly_core/models/common_services.py", line 3506, in prosaf_hash / key = base_key.decrypt(value.encode()).decode() / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 75, in decrypt / timestamp, data = Fernet._get_unverified_token_data(token) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/fernet.py", line 101, in _get_unverified_token_data / raise InvalidToken / cryptography.fernet.InvalidToken	03/10/24	No se verifica error
139,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en el botón Imprimir se escoge la opción Formulario, sistema despliega de manera continua la información de los registros, tiene que presentar en hojas separadas				27/08/24	Error	03/10/24
139,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Mantenimiento/Preventivo/Orden de Mantenimiento, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda se filtra por las opciones StartDate Before y Stat Data After, sistema despliega mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/query.py", line 210, in _result / self._cr.execute(query_str, params) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 321, in execute / res = self._obj.execute(query, params) / psycopg2.errors.InvalidDatetimeFormat: invalid input syntax for type timestamp: "123" / LINE 1: ...)))))))) AND ("maintenance_order"."start_time" >= '123')) OR…				27/08/24	Error	03/10/24
139,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Control vehicular, tanto en el menú como en el nombre de la pantalla, los nombres tienen que tener el formato establecido segundas o terceras palabras empiezan con mayúscula				28/08/24	Error	03/10/24
139,4	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Control Vehicular, al crear o editar en el campo Vehículo se selecciona Buscar Más, sistema despliega pop up, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				28/08/24	Error	03/10/24	No se verifica error
142,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Control Vehicular, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en el botón Imprimir se escoge la opción Control Vehicular, sistema despliega mensaje: File "<4987>", line 262, in template_4987 / odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error while render the template / ValueError: Expected singleton: vehicle.control(2, 8, 9) / Template: oly_vehicle.rp_vehicle_control / Path: /t/t/t/t/t[2] / Node: <t t-if="docs.state != \'approved\'"/>				28/08/24	Error	03/10/24
142,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Control Vehicular, se selecciona registro, en el botón Imprimir se escoge la opción Control Vehicular, sistema despliega formulario, corregir 1.- Tiene que desplegar el Estado del Documento como en la V8 2.- La información del campo Obseravciones tiene que empezar después de los 2 puntos				28/08/24	Error	03/10/24
143,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Reposición de Placa, al crear o editar en el campo Vehículo se selecciona Buscar Más, sistema despliega pop up, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				28/08/24	Error	03/10/24	No se verifica error
143,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Reposición de Placa, se crea registro, al cambiar de Estado a APROBADO, la información del campo Nuevo Número tiene que estar alineada de manera correcta				28/08/24	Error	09/10/24
143,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Reposición de Placa, en la pantalla principal se selecciona varios registros, en botón Imprimir se escoge opción Reposición de Placa, sistema despliega mensaje: File "<5984>", line 117, in template_5984 / odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error while render the template / ValueError: Expected singleton: vehicle.plate.loss(7, 8) / Template: oly_vehicle.rp_plate_loss / Path: /t/t/t/div/div/h3/t / Node: <t t-out="docs.id"/>				28/08/24	Error	03/10/24
143,4	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Reposición de Placa, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en el botón Acción, se escoge Eliminar y sistema elimina todos los registros, lo que no es correcto ya que tienen diferentes estados (aprobado, Cancelado, Borrador)				28/08/24	Error	03/10/24
143,5	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Reposición de Placa, se crea registro, en el botón Imprimir se escoge opción, Reposición Placa, sistema despliega formulario: 1.- La información de campos tiene que empezar luego de los 2 puntos (Número Anterior, Nuevo Número, Observaciones) 2.- La información del campo Vehículo debe despliega lo mismo que se seleccionó en pantalla (Nombre completo del vehículo): 0000008 | Chevrolet | Camioneta | 3213124242344243243242342323 4CC FDS ASFDADSF32R24 SDFSDAFSD				28/08/24	Error	04/10/24
146,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Pagos, al crear al presionar el botón GUARDAR, sistema despliega mensaje que impide continuar con el proceso: No se puede ingresar un valor en los campos 'Revisiones' o 'Matrículación' cuando el tipo de pago no corresponde. ( Se revisa con todas las opciones del campo Tipo de Pago				28/08/24	Error	CONTINUA EN OTRO ARCHIVO
146,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Pagos, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en la opción Imprimir se escoge Registro de Pago, sistema despliega mensaje: File "<5983>", line 150, in template_5983 / odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error while render the template / ValueError: Expected singleton: vehicle.payment(7, 14, 19) / Template: oly_vehicle.rp_payments / Path: /t/t/t/div/div/h3/t / Node: <t t-out="docs.id"/>				28/08/24	Error
146,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Pagos, al crear o editar en el campo Vehículo se selecciona Buscar Más, sistema despliega pop up, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				28/08/24	Error
146,4	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Pagos, se crea registro, en el botón Imprimir se escoge opción, Registro de Pagos, sistema despliega formulario: 1.- La información de campos tiene que empezar luego de los 2 puntos (Número Anterior, Nuevo Número, Observaciones) 2.- La información del campo Vehículo debe despliega lo mismo que se seleccionó en pantalla (Nombre completo del vehículo): 0000008 | Chevrolet | Camioneta | 3213124242344243243242342323 4CC FDS ASFDADSF32R24 SDFSDAFSD				28/08/24	Error
150,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Infracciones, al crear o editar en el campo Vehículo se selecciona Buscar Más, sistema despliega pop up, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				28/08/24	Error
150,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Infracciones, se crea registro, en el botón Imprimir se escoge opción, Registro de Infracciones, sistema despliega formulario: 1.- La información de campos tiene que empezar luego de los 2 puntos (Número Anterior, Nuevo Número, Observaciones) 2.- El campo Monto tiene que presentarse con formato establecido miles y 2 decimales 3.- La información del campo Vehículo debe despliega lo mismo que se seleccionó en pantalla (Nombre completo del vehículo): 0000008 | Chevrolet | Camioneta | 3213124242344243243242342323 4CC FDS ASFDADSF32R24 SDFSDAFSD				28/08/24	Error
150,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Matriculación/Infracciones, en la pantalla principal se selecciona varios registros, en botón Imprimir se escoge opción Registro de Infracción, sistema despliega mensaje: File "<5980>", line 117, in template_5980 / odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error while render the template / ValueError: Expected singleton: vehicle.infraction(6, 7, 8) / Template: oly_vehicle.rp_infractions / Path: /t/t/t/div/t / Node: <t t-if="docs.state != \'approved\'"/>				28/08/24	Error
155,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Cambio de Custodios y Conductores, se crea registro, sistema despliega sección Componentes con valores, al presionar el botón Guardar, los registros desaparece (Verificar funcionalidad debido que en V8 no se despliegan registros en la sección componentes y al revisar en la V16 el vehículo no tiene componentes)				28/08/24	Error
155,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Cambio de Custodios y Conductores, en la pantalla principal, se seleccionan varios registros, en botón Imprimir se escoge Cambio de Custodio, sistema despliega mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/models/ir_qweb.py", line 587, in _render / result = ''.jjoin(rendering) / File "<4988>", line 517, in template_4988 / odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error while render the template / AttributeError: 'hr.employee' object has no attribute 'name_related' / Template: oly_vehicle.rp_change_custodians_drivers / Path: /t/t/t/t/div/t[5]/t / Node: <t t-foreach="model.get_other_drivers(o)" t-as="driver"/>				28/08/24	Error
155,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Cambio de Custodios y Conductores, al crear o editar en el campo Vehículo se selecciona Buscar Más, sistema despliega pop up, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				28/08/24	Error
155,4	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Cambio de Custodios y Conductores, se selecciona registro en estado Nuevo, en el botón Imprimir se escoge Cambio de Custodio y sistema despliega formulario, corregir: 1.- La marca de agua sale en 2 hojas ( DOCUMENTO NO VÁLIDO)				28/08/24	Error
157	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Maquinaria y Equipos/Control de Entrada y Salida/Registro de Salida, al crear o editar un registro, los nombres de los campos, tienen que tener el formato establecido, segundas o terceras palabras empiezan con mayúscula	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	28/08/24	Error
158,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Salida, al crear o editar en el campo Vehículo se selecciona Buscar Más, sistema despliega pop up, en el criterio de búsqueda, se despliega información en inglés				28/08/24	Error
160	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Salida, al crear o editar un registro en el campo Orden de Movilización, solo tiene que desplegarse las que pertenecen al Vehículo seleccionado y que no tengan un registro previo (consultar funcionalidad con Arnaldo Lares)	10/04/24		Mejoras: hacer nueva tarea	28/08/24	Error no solventado, se hablo con Arnaldo para que se realice con la tarea de errores
162	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Salida, al crear o editar un registro en el campo Orden de Movilización se selecciona la opción Buscar Más, sistema despliega pop up de Orden de Movilización, en el criterio de búsqueda, se filtra por la opción Referencia de Vehículo y sistema despliega mensaje; File "/mnt/extra-addons/oly_vehicle/models/calendar.py", line 882, in searchFile "/mnt/extra-addons/oly_vehicle/models/calendar.py", line 872, in search / if 'vehicle_reference' in self._context: / RecursionError: maximum recursion depth exceeded / The above server error caused the following client error: / RPC_ERROR: Odoo Server Error / RPCError@http://192.168.2.111/web/assets/536-132f3d6/web.assets_backend.min.js:990:274 / makeErrorFromResponse@http://192.168.2.111/web/assets/536-132f3d6/web.assets_backend.min.js:994:163 / jsonrpc/promise</<@http://192.168.2.111/web/assets/536-132f3d6/web.assets_backend.min.js:1002:34	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	28/08/24	Error, no se puede probar mientras no este solventado el item 161
163	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Salida, al crear o editar se selecciona una Orden de Movilización en estado Aprobado y sistema permite cambiar los datos de los campos Fecha/hora de Salida y Fecha/hora de Retorno (verificar con Arnaldo Lares)	10/04/24		Mejoras: hacer nueva tarea	28/08/24	Error, no se puede probar mientras no este solventado el item 161
166	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Entrada, al crear o editar un registro, los nombres de los campos, tienen que tener el formato establecido, segundas o terceras palabras empiezan con mayúscula	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	28/08/24	Error no solventado
167	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Entrada, al crear o editar un registro en el campo Orden de Movilización, sistema no tiene que despliega las Órdenes de Trabajo de Maquinaria y Equipo	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	28/08/24	Error, no se puede probar mientras no este solventado el item 167.1
167,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Entrada, al crear un registro, en el campo Vehículo no se despliegan todos los vehículos que se presentan en la pantalla Vehículos (se revisa en pantalla Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Salida)				28/08/24	Error
170	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Control de Entrada y Salida/Registro de Entrada, al crear o editar un registro en el campo Orden de Movilización se selecciona la opción Buscar Más, sistema despliega pop up de Orden de Movilización, en el criterio de búsqueda, se filtra por la opción Referencia de Vehículo y sistema despliega mensaje; File "/mnt/extra-addons/oly_vehicle/models/calendar.py", line 874, in search / recs = self.search([('calendar_vehicle_order_id.vehicle_id.reference', '=', vehicle_reference)]) / [Previous line repeated 970 more times] / File "/mnt/extra-addons/oly_vehicle/models/calendar.py", line 872, in search / if 'vehicle_reference' in self._context: / RecursionError: maximum recursion depth exceeded / The above server error caused the following client error: / RPC_ERROR: Odoo Server Error / RPCError@http://192.168.2.111/web/assets/536-132f3d6/web.assets_backend.min.js:990:274 / makeErrorFromResponse@http://192.168.2.111/web/assets/536-132f3d6/web.assets_backend.min.js:994:163 / jsonrpc/promise</<@http://192.168.2.111/web/assets/536-132f3d6/web.assets_backend.min.js:1002:34	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	28/08/24	Error, no se puede probar mientras no este solventado el item 167.1
175,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Orden de Movilización , con registro en estado Aprobado, en el botón Acción, se escoge la opción Cambiar Salvoconducto, se ingresa la clave y sistema despliega pop up, corregir, los nombres de los campos y nombre del pop up, tienen que tener el formato establecido, segundas o terceras palabras empiezan con mayúscula				28/08/24	Error
176	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Orden de Movilización, al crear o editar un registro, en el campo Vehículo sistema despliega la opción Escribir algo, no tiene que estar esta opción	10/04/24		No aplica	28/08/24	Error no debe permitir en transacción crear o escribir algo, eso lo controlan todos en otros módulos
181,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Orden de Movilización, al crear un registro, se llena la información de los campos, en el campo Destino se ingresa otro dato y al presionar el botón GUARDAR, sistema emite mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/models.py", line 1365, in _validate_fields / check(self) / File "/mnt/extra-addons/oly_vehicle_schedule/models/vehicle.py", line 84, in _check_safe_passage / return super(mobilization_order, self)._check_safe_passage() / File "/mnt/extra-addons/oly_vehicle/models/calendar.py", line 723, in _check_safe_passage / if destination[0]['level'] < vh_parameter.origin_level: / IndexError: list index out of range				28/08/24	Error, revisra cuando se ingresa Provincia Pichincha/*Santo Domingo
183	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Orden de Movilización, en la pantalla principal se seleccionan varios registros, en el botón Acción se escoge la opción Aprobación Masiva y sistema no realiza ninguna acción	10/04/24		Hecho anteriormente a esta revisión	28/08/24	Error no solventado
189,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Orden de Movilización, en la pantalla principal, en el criterio de búsqueda se presenta información en inglés				28/08/24	Error
189,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Orden de Movilización, en la pantalla principal, se filtra por la opciones From Emision Data y To Emision Date, sistema despliega mensaje: File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/func.py", line 28, in __get__ / value = self.fget(obj) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/query.py", line 210, in _result / self._cr.execute(query_str, params) / File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/sql_db.py", line 321, in execute / res = self._obj.execute(query, params) / psycopg2.errors.InvalidDatetimeFormat: invalid input syntax for type timestamp: "12" / LINE 1: ...))))))) AND ("mobilization_order"."start_time" >= '12')) ORD... / ^				28/08/24	Error
196,1	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Hojas de Ruta, al selecciona varios registros en la pantalla principal, en el botón Imprimir se presentan 2 opciones de Hojas de Ruta				28/08/24	Error
196,2	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización/Hojas de Ruta, al selecciona varios registros en la pantalla principal, en el botón Imprimir, se escoge la opción 1 (Hojas de Ruta) y sistema despliega mensaje: File "<5021>", line 431, in template_5021 / odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error while render the template / MissingError: El registro no existe o ha sido eliminado. / (Registro: rp.sheet.route.wz(5,), Usuario: 2) / Template: oly_vehicle.rp_sheet_route / Path: /t/t/t/t[3] / Node: <t t-set="sr_code" t-value="0"/>				28/08/24	Error
196,3	Gestión Administrativa/Gestión de Vehículos/Transacciones/Vehículos/Movilización, al crear o editar un registro, en el campo Vehículo sistema despliega la opción Escribir algo, no tiene que estar esta opción				28/08/24	Error

## 103
Retesting_27/08/2024

Desarrollo:

## 105
Desarrollo:

## 107.1
Desarrollo:

## 112
Retesting_27/08/2024

Desarrollo:

## 112.1
Desarrollo:

## 117
Retesting_28/08/2024

Desarrollo:

## 118.1
Desarrollo:

## 118.2
Desarrollo:

## 118.3
Desarrollo:

## 120
Retesting_28/08/2024

Desarrollo:

## 121
Retesting_28/08/2024

## 128.1
Desarrollo:

## 128.2
Desarrollo:

## 130
Retesting_28/08/2024

Desarrollo:

## 133
Desarrollo:

## 136
Desarrollo:

## 136.1
Desarrollo:

## 139.1
Desarrollo:

## 139.2
Desarrollo:

## 139.3
Desarrollo:

## 139.4
Desarrollo:

## 142.1
Desarrollo:

## 142.2
Desarrollo:

## 143.1
Desarrollo:

## 143.2
Desarrollo:

## 143.3
Desarrollo:

## 143.4
Desarrollo:

## 143.5
Desarrollo:

## 157
Retesting_28/08/2024

## 176
Retesting_28/08/2024

## 183
Retesting_28/08/2024